## Sheet1
序号 | 摘要 | 详细描述 | 对策 | 状态
1 | 开发环境不统一 | 前期使用STM32CubeMX4.26.1进行工程配置，后期因为本地更新为STM32CubeMX5.6.1去做电机驱动，因此后续添加的功能都是手动加入，为统一起见，下一版本开发时需要统一配置工具。 |  | Open
2 | 陀螺仪数据分帧 | 陀螺仪数据的接收目前建立在串口接收不发生错误的前提下，因为对于陀螺仪一帧数据结束的判断是基于固定长度的。也就是说在DMA接收中断中接收Buffer必须填满才认为一帧数据结束，这种处理方式导致一旦串口数据发生一次错误，后续数据的解析将持续错误，无法自行恢复。 |  | Open
3 | 开机数据不发送 | USART2在刚上电时会产生ORE和NE（噪声错误），该错误不清除时会一直引发错误中断。 | 修改该错误的方法是，当产生此类中断时，顺序读取USART的SR和DR寄存器，就可以清除该传输错误中断标记，从而清除中断。 | Close